Во исполнение Приказа Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 17 апреля 2020 года № 484 направляет информацию по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества согласно приложения

Приложение

**План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями социальной Забайкальского края в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения социального обслуживания | Наименование  мероприятия | Срок реализации | ответственный | Результат устранения недостатков |
|  | Государственное учреждение социального обслуживания «Приаргунский комплексный центр социального обслуживания населения «Солнышко» Забайкальского края | Разместить на информационных стендах в организации информацию об учредителях | 01.06.2020 | директор | устранено |
|  | Организовать понятную навигацию внутри учреждения | 01.06.2020 | директор | Не устранено., т.к. согласно перспективного плана развития и укрепления материально технической базы на 2021-2023 г.г. в 2021 году запланирован комплекс работ по оборудованию помещений и территории для обеспечения доступности для маломобильных групп |
|  | Выделить стояночные места для автотранспортных средств инвалидов | 01.09.2020 | директор | Не устранено., т.к. согласно перспективного плана развития и укрепления материально технической базы на 2021-2023 г.г. в 2021 году запланирован комплекс работ по оборудованию помещений и территории для обеспечения доступности для маломобильных групп |
|  | Оборудовать входные группы пандусами/подъемными платформами | 01.11.2020 | директор | Не устранено., т.к. согласно перспективного плана развития и укрепления материально технической базы на 2021-2023 г.г. в 2021 году запланирован комплекс работ по оборудованию помещений и территории для обеспечения доступности для маломобильных групп |
|  | Рассмотреть возможность установки адаптированных лифтов, поручней, расширения дверных проемов | 01.11.2020 | директор | Не устранено., т.к. согласно перспективного плана развития и укрепления материально технической базы на 2021-2023 г.г. в 2021 году запланирован комплекс работ по оборудованию помещений и территории для обеспечения доступности для маломобильных групп |
|  | Организовать специально оборудованные санитарно гигиенические помещения в организации | 01.11.2020 | директор | Не устранено., т.к. согласно перспективного плана развития и укрепления материально технической базы на 2021-2023 г.г. в 2021 году запланирован комплекс работ по оборудованию помещений и территории для обеспечения доступности для маломобильных групп |
|  | Организовать дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 01.09.2020 | директор | Не устранено., т.к. согласно перспективного плана развития и укрепления материально технической базы на 2021-2023 г.г. в 2021 году запланирован комплекс работ по оборудованию помещений и территории для обеспечения доступности для маломобильных групп |
|  | Организовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 01.10.2020 | директор | Не устранено., т.к. согласно перспективного плана развития и укрепления материально технической базы на 2021-2023 г.г. в 2021 году запланирован комплекс работ по оборудованию помещений и территории для обеспечения доступности для маломобильных групп |
|  | Рассмотреть возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика | 01.01.2021 | директор | Не устранено |